## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration (Days)
Project Setup | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2
Design Wireframes | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 3
Develop Navigation System | 2025-02-07 | 2025-02-09 | 2
StreamList Component | 2025-02-09 | 2025-02-13 | 4
Edit & Delete Features | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 3
Mark Movies as Watched | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 3
Movie Storage & Persistence | 2025-02-13 | 2025-02-16 | 3
Style Application (CSS & Icons) | 2025-02-16 | 2025-02-19 | 3
Testing & Debugging | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 3
Documentation & Final Presentation | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2